СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры	Директор муниципального

по делам молодежи                      	бюджетного учреждения

Клинцовской городской администрации	«Дом культуры»(МБУ ДК)

__________________Л.Д.Лубская	______________С.Э.Вафек

.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности и качества услуг муниципального бюджетного учреждения

«Дом культуры» (МБУ ДК) города Клинцы

1. Цели разработки «дорожной карты»

1.1.Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на    повышение  эффективности  и качества услуг   МБУ ДК города Клинцы (далее – «дорожная карта») являются:

1.1.1.участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)     «Изменения, направленные на повышение эффективности и качества услуг сферы культуры города Клинцы, утверждённого постановлением  Клинцовской городской администрации от 25.07.2014г.    № 2111

1.1.2. содействие повышению качества жизни населения города Клинцы, создание  условий для их творческой самореализации;

1.1.3. повышение эффективности и качества предоставляемых услуг МБУ ДК;

1.1.4. воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации, Брянской области и города Клинцы, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодёжи;

1.1.5.развитие и сохранение кадрового потенциала МБУ ДК;

1.1.6.повышение престижности и привлекательности профессии в сфере культуры;

1.1.7.обеспечение достойной оплаты труда работников МБУ ДК , как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

2. Проведение реформ в сфере культуры МБУ ДК

2.1. В рамках реформ предусматриваются:

2.1.1.  повышение качества муниципальных услуг;

2.1.3. создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых  МБУ ДК;

2.1.4. сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. увеличение численности участников культурно-  досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

чел.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840 | 850 | 850 | 855 |  | 860 | 865 |  | 870 |

3.1.2. увеличение посещаемости учреждений культуры и искусства (по отношению к 2012 году):

(тыс.)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95700 | 96100 | 100000 | 100500 | 101000 | 101500 | 102000 |

3.1.3. увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры и искусства (по отношению к 2012 году):

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3.1.4. оптимизация численности работников МБУ ДК:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников МБУ ДК, оказывающих услуги  различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников МБУ ДК, достижение целевых показателей  по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Брянской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы»; Постановление Клинцовской городской администрации от 14 марта 2013 № 640 « О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях городского округа «города Клинцы Брянской области» на 2013-2018годы»». постановлением  Клинцовской городской администрации от 25.07.2014г.    № 2111

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников МБУ ДК

4) оптимизация расходов МБУ ДК

.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты

труда работников МБУДК

Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МБУ ДК должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,  Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности МБУ ДК , при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением показателей эффективности и достижением 
целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников  МБУ ДК являются:

1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников МБУ ДК и средней заработной платы в городе Клинцы:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72,9 | 75,1 | 85,5 | 96,4 | 100,0 | 100,0 |

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10355,2 | 11696 | 14737 | 18421 | 21970 | 25265 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников МБУ ДК |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности учреждения и руководителей | Распоряжение руководителя учреждения |  | МБУ ДК |  | 2015 год |
| 1.2 | Разработка и утверждение МБУДК плана мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Локальные акты муниципального учреждения |  | МБУ ДК |  | Ежегодно |
| 1.3 | Внедрение системы нормирования труда в МБУ ДК учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Распоряжение руководителя, локальные нормативные акты учреждения |  | МБУ ДК |  | Ежегодно |
| 1.4 | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждения на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Распоряжение руководителя, локальные нормативные акты учреждения |  | МБУ ДК |  | 2014-2018 годы |
| 1.5 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальном учреждении на основе методических рекомендаций министерства культуры Ростовской области | Распоряжение руководителя, локальные нормативные акты учреждения |  | МБУ ДК |  | 2014-2015 годы |
| 1.6 | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждения для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждения путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг | Распоряжение руководителя |  | МБУ ДК |  | 2015-2018 годы |
| Раздел 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Представление руководителем учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, поступающими на должность руководителя подведомственного учреждения | Сведения о доходах |  | МБУ ДК |  | Ежегодно до30.05. |
| 2.2 | Анализ соблюдения установленных соотношений средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 3 | Распоряжение руководителя |  | МБУДК статистический отчет |  | Ежегодно |
| Раздел 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждения и заключение трудовых договоров(эффективный контракт) | Трудовые договоры с работниками МБУ ДК |  | МБУ ДК |  | 2016-2018 годы |
| 3.2 | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Повышение профессионального уровня персонала |  | МБУДК |  | Ежегодно |
| 3.3 | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры и искусства, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников учреждения, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | Распоряжение руководителя |  | МБУ ДК |  | 2016-2018 годы |
| 3.4 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал МБУДК с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Распоряжение руководителя , поддержание установленной доли расходов на оплату труда |  | МБУ ДК |  | Ежегодно |
| Раздел 4. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения для их оценки |  | Размещение информации на сайте учреждения | МБУ ДК |  | Ежегодно |
| Раздел 5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение проведения мониторинга отчетности о показателях заработной платы работников и учреждения в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | Формы статистической отчетности |  | МБУ ДК | Ежегодно |  |
| 5.2 | Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе с участием профсоюзной организации о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение встреч, собраний трудового коллектива; анализ обращений работников учреждения, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайте | Проведение совещаний; публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | МБУ ДК | Ежегодно |  |
| 5.3 | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | Формы статистического наблюдения |  | МБУ ДК | Ежеквар тально |  |
| Раздел 6. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и утверждение МБУ ДК планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствование оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда | Локальные акты учреждения |  | МБУ ДК |  | III квартал 2014 года |
| 6.2 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждения с учетом возможного привлечения не менее трети средств, получаемых за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности; оптимизация численности персонала путем перераспределения функциональных обязанностей | Распоряжение руководителя |  | МБУДК |  | Ежегодно |